АДМИНИСТРАЦИЯ   ЛЕНИНСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.11.2020 года            					                               № 102

хутор Безлесный

Об утверждении плана проведения общественных обсуждений перечня общественных территорий по их включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2018-2022 годы

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в   целях обеспечения исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной среды»,  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении  методических рекомендаций по  подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и  муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», Уставом Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района, постановляю:

- Утвердить план проведения общественных обсуждений перечня общественных территорий по их включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2018-2022 годы, согласно Приложения.

2. Общему отделу администрации Ленинского сельского поселения (Пулека) обнародовать и разместить на официальном сайте Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района В.П. Авджян.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Ленинского сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                                  В.П. Авджян

Приложение

к постановлению администрации

Ленинского сельского

поселения Усть-Лабинского района

Утверждаю:

Глава Ленинского сельского

поселения Усть-Лабинского района

____________________В.П. Авджян

«26» ноября 2020 года

План

проведения общественных обсуждений перечня общественных территорий по их включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района»

на 2018-2022 годы

| п/п № | Наименование мероприятия | Дата исполнения | Ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Утверждение плана проведения общественных обсуждений перечня общественных территорий по их включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2018-2022 годы (далее план проведения общественных обсуждений (перечня)). | 10.11.2020 | Глава Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района |
| 2 | Опубликование (обнародование) и размещение на сайте Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района плана проведения общественных обсуждений программы (перечня). | 10.11.2020 | Общий отдел администрации Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района |
| 3 | Определение структурного подразделения, ответственного за организацию работы по проведению общественных обсуждений. | 10.11.2020 | Глава Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Направление в общественную комиссию плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для общественного обсуждения. | 11.11.2020 | Общий отдел администрации Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района |
| 5 | Организация пунктов приема предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для проведения общественного обсуждения. | 13.11.2020 | Общий отдел администрации Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района |
| 6 | Размещение на сайте Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района информации об адресах расположения пунктов приема предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для проведения общественного обсуждения. | 13.11.2020 | Общий отдел администрации Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района |
| 7 | Прием предложений от заявителей (граждан, юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления) в пунктах приема. | 16.11.2020-05.12.2020 | Общественная комиссия |
| 8 | Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям для формирования списка общественных территорий, выносимых на общественное обсуждение. | 21.11.2020 | Общественная комиссия |
| 9 | Заседание Общественной комиссии. | 21.11.2020 | Общественная комиссия |
| 10 | Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям для формирования списка общественных территорий, выносимых на общественное обсуждение. | 28.11.2020 | Общественная комиссия |
| 11 | Заседание Общественной комиссии. | 28.11.2020 | Общественная комиссия |
| 12 | Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям для формирования списка общественных территорий, выносимых на общественное обсуждение. | 05.12.2020 | Общественная комиссия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Закрытие пунктов приема предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для проведения общественного обсуждения. Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям для формирования списка общественных территорий, выносимых на общественное обсуждение. | 05.12.2020 | Общественная комиссия |
| 14 | Заседание Общественной комиссии. Утверждение перечня общественных территорий, предлагаемых для общественного обсуждения. | 05.12.2020 | Общественная комиссия |
| 15 | Размещение протокола общественной комиссии на сайте Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района по утверждению перечня общественных территорий, предлагаемых для общественного обсуждения. | 05.12.2020 | Общий отдел администрации Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района |
| 16 | Проведение мероприятий по общественному обсуждению (встреча с гражданами). | 05.12.2020-20.12.2020 | Общий отдел администрации Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района |
| 17 | Заседание Общественной комиссии. Утверждение дизайн-проектов по перечню общественных территорий, предлагаемых для общественного обсуждения. | 25.12.2020 | Общественная комиссия, Общий отдел администрации Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района |
| 18 | Подготовка и размещение на сайте постановления об определении даты голосования и перечня общественных мест, отобранных для проведения голосования по общественным территориям | 25.01.2021 | Общий отдел администрации Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района |
| 19 | Создание территориальных счетных комиссий по проведению общественного обсуждения | 01.02.2021-05.02.2021 | Общественная комиссия |
| 20 | Организация помещений для проведения общественного обсуждения | 06.02.2021-13.02.2021 | Общественная комиссия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | Передача опросных листов и бланков документов в Общественную комиссию | 13.02.2021 | Общественная комиссия |
| 22 | Общественное голосование | 14.02.2021-19.02.2021 | Общественная комиссия |
| 23 | Подсчет территориальной счетной комиссией голосов, (протокол, итоговый протокол) Передача протокола в администрацию Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района для внесения изменений в МП | 20.02.2021-22.02.2021 | Общественная комиссия |
| 24 | Опубликование сведений об итогах голосования в СМИ | На сайте-23.02.2021 В газете-25.02.2021 («Сельская Новь») | Общий отдел администрации Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района |
| 25 | Внесение изменений в МП «Благоустройство территории Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2018-2024 гг. (при необходимости) | 28.02.2021 | Общий отдел администрации Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района |
| 26 | Опубликование (обнародование) и размещение на сайте Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района постановления о внесении изменений в МП «Благоустройство территории Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2018-2024 гг. | 31.03.2021 | Общий отдел администрации Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района |

Ведущий специалист

общего отдела администрации

Ленинского сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                                               Е.В. Слесаренко